关于印发《陕西电子信息职业技术学院2023年实验室安全检查实施方案》的通知
 
院属各部门：
为了进一步加强学院实验室安全管理，切实加强校园安全稳定，根据《教育部办公厅关于组织开展2023年度高等学校实验室安全检查工作的通知》（教科信厅函〔2023〕8号）要求和全国高等学校实验室安全工作会议的部署，学院召开了实验室安全管理专题会，现将《陕西电子信息职业技术学院2023年实验室安全检查实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。
 

陕西电子信息职业技术学院
2023年4月17日
 

陕西电子信息职业技术学院
2023年实验室安全检查实施方案
 
为贯彻落实《教育部办公厅关于组织开展2023年度高等学校实验室安全检查工作的通知》（教科信厅函〔2023〕8号）要求和全国高等学校实验室安全工作会议的部署，确保学院实验室有序运行，保障广大师生人身安全和校园稳定，根据《陕西省教育厅办公室关于做好2023年度高等学院实验室安全检查工作的通知》（陕教技办〔2023〕6号）的要求，结合我院实际，制定本实施方案。
一、指导思想
按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，落实安全责任到岗位、到人头的工作方针，对我院实验室进行一次全面细致的安全排查和整改。通过排查安全隐患，堵塞安全漏洞，落实安全措施，规范安全教育，完善安全事故应急预案等工作。进一步健全和规范我院安全管理规章制度、安全监管责任体系和长效工作机制，提升安全工作的规范性和有效性，强化师生安全风险防控意识和能力，杜绝各类实验室安全责任事故的发生，确保师生安全和校园稳定。
二、工作目标
认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加强安全生产工作的一系列重要决策部署，牢固树立安全发展理念，切实增强红线意识和底线思维，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，落实学院安全管理责任，进一步健全高校实验室安全监管责任体系和长效工作机制，包括对高校实验室危险品管理使用及其他安全隐患开展专项排查和整治，强化安全风险防控意识和能力，有效预防和坚决遏制重特大事故发生，确保师生安全和校园稳定。
三、工作领导小组
本次实验室安全排查专项工作由教务处、保卫处、总务与发展规划处三职能处从“教学运行、安全保卫、资产管理”等方面对实验室安全进行宏观监控，各教学单位负责具体实施。具体名单如下：
组 长: 石光华、王明星  
副组长:石晓英、田志岗、杜晓科
成  员: 朱蓉容、杨勇、李小奎、兰阿慧、徐海明、赵林飞、黄哲、刘建昌
四、排查治理的重点
此次安全排查整治工作重点如下：
1.实验室安全管理及运行体制机制是否健全。
2.易燃易爆危险品存放、使用及日常管理情况，实验室、实训室物品存放是否符合安全防范要求。
3.加强实验室安全宣传教育工作，开展实验员、管理员安全教育，利用宣传栏、横幅和微信公众号等媒介做好宣传。
4.实验室安全准入制度、实验室仪器操作规范、实验室管理人员消防安全演练教育及安全应急处理能力。
五、实施步骤
根据省教育厅的总体安排，结合我院的实际情况，实施步骤如下：
1.动员部署阶段（4月14日-4月16日），学院主管部门认真学习省教育厅文件精神，成立学院实验室安全排查工作领导小组，制定安全排查工作方案。
2.排查阶段（4月17日-4月22），成立实验室安全排查专项工作小组，制定具体实施方案，组织开展实验室自查自纠工作，对发现的隐患进行及时整改，无法短期整改的问题，制定整改计划。
3.复查阶段（4月23日-4月24日），学院将组织领导小组及专家对学院各实验室开展复查，查漏补缺，并撰写学院的自查自纠报告上报教育厅；并准备好工作台账备查。切实解决存在的安全隐患。
4.教育厅专家组现场检查阶段（5-6月），教育厅将组织专家对我院工作开展情况进行督查，对因工作落实不力出现问题的部门，要追究部门领导责任。
5.整改阶段（7-9月），完成现场检查问题整改。
6.回头看检查阶段（10-11月），教育部在全国范围内组织专家对隐患整改落实情况进行回头看，对于存在严重失职渎职行为的单位和个人，需承担相应法律责任。
六、主要任务
（一）全面落实实验室安全责任体系。各相关单位要把安全摆在各项相关工作的首位，把实验室安全作为不可逾越的红线，进一步细化学院、各系部、实验室联动的实验室安全管理责任体系，明确各级安全责任。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，严格落实安全责任制，完善安全监管体制。（责任部门：党政办）
（二）提升实验室安全管理能力。安全管理人员应具备实验室安全管理或相应的专业知识和管理能力，鼓励配备有注册安全工程师资质的人员从事实验室安全管理工作。学院要制定相关政策，保障实验室安全管理与技术人员的薪资福利、绩效奖励与职业发展，同时要依据实验室安全规划及年度实验室安全水平提升计划，配备所必需的资金列入每年的预算。要明确实验室安全费用专门用于改善安全条件及人员安全教育培训。（责任部门：教务处）
（三）强化实验室安全教育体系建设。要建设实验室安全教育体系，把实验室安全教育纳入学生的培养环节中，明确涉及实验风险的各级各类学生的培养要求。建立实验人员安全准入制度，对高校实验室安全责任体系的各级管理人员，明确培训内容与时长等要求，有针对性进行安全培训与考核，保证师生具备必要的安全知识和应急能力，知悉自身在安全管理方面的权利和义务。教务处要将实验室安全教育列入指导内容，让安全教育入心入脑。（责任部门：教务处）
（四）集中开展实验室消防安全整治。要严格落实消防安全主体责任，建立从部门领导到实验室管理人员、再到操作人员的逐级消防安全责任体系，层层压实消防安全主体责任。要建立健全实验室消防安全管理制度和操作规程，全面检查实验物品的性质、存储的数量以及可能存在的爆炸起火风险，研究落实风险管控措施。要加强实验室建筑防火、安全出口、疏散通道、消防设施、消防器材等的检查，确保消防设施完好有效，建筑防火符合要求，全面提高实验室消防安全管理水平。要有针对性地制定灭火应急疏散预案，做到“一室一预案”，严防灭火过程中引发新的火灾爆炸事故。保卫处要落实执勤值班力量，配齐装备器材，定期开展拉动演练，确保发生火灾后能够快速处置、灭早打小。要有针对性地开展消防安全培训，提高广大师生和实验室人员的消防安全意识，掌握消防安全操作规程，熟悉事故处置程序，切实提高安全防范意识和应急处置能力。要组织开展消防安全宣传，剖析学院科研机构典型火灾案例，达到警示教育的目的。（责任部门：保卫处）
（五）持续开展实验室安全专项检查。各部门要参照《高等学校实验室安全检查项目表（2023年）》开展专项检查，检查内容包括：责任体系、规章制度、安全宣传教育、安全检查、实验场所、安全设施、基础安全、机电安全、特种设备及常规冷热设备等。排查和专项检查中发现的安全隐患和问题，要逐项分级分类制表列出清单、建立台账；隐患整改过程需明确责任人、整改时间、整改措施，并保障经费落实；整改实行销号管理，并举一反三，杜绝出现隐患整治后又复发的情况。对于重大安全事故隐患，应一经发现立整立改。（责任部门：教务处、保卫处）
七、实施要求
1.加强领导，落实责任。本次实验室安全隐患排查治理专项行动由学院实验室安全隐患整治工作领导小组统一领导。教务处、保卫处、实验实训中心联合齐抓共管。按照学院通知要求，各部门明确责任，狠抓落实。
2.突出重点，强化措施。对自查中查出的每一处安全隐患要登记记录，对查出的事故隐患要提出具体整改办法。要制订相应的应急预案，对事故隐患加强监控。领导小组要加强对整改落实情况的检查和督促，明确相关的责任人。
3.广泛发动，群防群治。各部门要充分依靠和发动广大师生参与隐患排查治理工作。调动师生的积极性，发挥他们对学院安全管理的知情权、参与权和监督权，组织教职员工全面细致地查找各种事故隐患，积极主动地参加隐患治理，实现全过程、全要素、全方位的良好工作局面。
4.立足当前，着眼长远。要以这次隐患排查治理专项行动为契机，推动实验室安全管理工作和事故隐患排查治理工作的深入开展，既要切实消除当前严重威胁学院和广大师生安全的突出隐患，又要落实治本之策，加强制度建设，建立安全管理的长效机制。
5.广泛宣传，舆论监督。要充分利用校园广播、校园网等各种媒体,广泛宣传这次隐患排查治理专项行动，加大舆论监督和群众监督力度，大力宣传隐患排查治理和安全工作的先进典型与经验，普及安全知识，促进学院安全工作。
6.严格制度，畅通信息。专项行动期间，各部门要明确专人负责信息报送及联系沟通，确保联系渠道和工作信息保持畅通。有关工作情况要及时报告学院实验室安全隐患整治工作领导小组。
                                   
 

陕西电子信息职业技术学院
2023年4月17日
